Gestion de projet

PM Bok : Bible du gestion de projet (édité régulièrement)
ProjectManagementProfessional (cycle en V) en perte de vitesse face au modèle SCRUM
4 types de projet differents
- Ouvrages (resultat unique ex : pont, immeuble)
- Produit (gamme de produit)
- Opération
- Evenement

5 aspects a definir
- Fonctionnel (reponse a un besoin)
- Technique (respect spécifications et contraintes)
- Organisationnel (respect mode de fonctionnement
- Délai
- Cout

Les 3 P :
- Peronnes
  - Assigner les bons roles/taches aux bonnes personnes
  - La place de la personne dans l’eqipe
  - La communication
- Process
  - Quelles étapes du projet
  - Modèle waterfall (besoin, conception, …)
  - Les modèles de gestion
- Produit
  - Produit
  - Documentation
  - Service

Rôle du charge de projet :
- Gestion de personnes (rh)
- Leadership
- Ecoute et communication
- Intégrité et éthique
- Inspire la confiance
- Capacité de bâtir des équipes
- Gestion de conflit
- Esprit critique, capacité de résoudre des problèmes

Facteur clés du succès d’un projet :
- Mission claire du projet
- Soutien de haute direction
- Plan et échéancier (plans et devis détaillés)
- Engagement du client et consultation de ce dernier
- Personnel prenant part au projet
- Taches techniques du projet (expertise et complications)
- Acceptation par le client des livrables du projet
- surveillance du projet et rétractation (contrôle et suivi)
- Communication (importance primordial)
- Dépannage (troubleshooting)

Qualifier un projet :
- Processus unique de transformation de ressources
- Ponctuel
- Produit un résultat spécifique
- Répond a un/des objectifs précis
- Régis par des contraintes (budget, matériel, humaines, temporelles)

Demarrage du projet :
- Strenght
  - Quels avantages avez-vous ?
  - Que faites-vous correctement ?
  - Quelles sont les ressources appropries utiliser (ou dont vous disposez) ?
- Weakness
  - Quoi ameliorer
  - Que faites vous de mal
  - Quoi eviter
- Opportunities
  - Ou se trouvents les bonnes oppotunités ?
- Threat

Objectif : Planifier en détail le projet pour obteni rune approbation du client pour le GO / NO GO :
- activités : analyse d’impact (etablir la liste des travaux, planification détaillee)
- Livrable : Charte/manuel

- Client lourd
- Candidats
- Entreprises
- Matching de profils
- S’inscrire
- Connexion / deconnection
- Etre capable de preciser le besoin (entreprise et client)

Ecrans :
- Connection
- Main page
- Ecran profil
  - Candidat
  - Entreprise
- Ecran resultat matching
- Page administration
- Page recherche profil ?

Connection :
- Inscription
  - Detail entreprise ou candidat
- Identifiant / mdp
- Mdp oublié
- Logo

Main page :
- « texte de présentation/bienvenu »
- Menu (lien vers les autres ecrans en fonction des droits et utilsateurs)
- Nouvelle entreprise / nouveau candidat
- Nouveau match

Ecran Profil :
- Candidat
  - Bouton modifier
    - photo
  - Bouton supprimer
  - Liste attributs candidats
  - aperçu publique du profil
  - boutain retour main page ?

- entreprise